**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Закупочной комиссии АО «Прибой» по способу закупки –**

**«Запрос предложений»**

Дата заседания: 04 августа 2017 г.

Время: 16 часов 00 минут.

Место проведения: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, АО «Прибой».

**Состав комиссии:**

Председатель: Франтова А.Н. - Заместитель генерального директора по экономике

Члены комиссии: Стефаниди Г.Ф. - Главный инженер

 Карпова А.Л. – Начальник ЮО

 Криниченко С.Ю. - Начальник АХУ

Секретарь: Толкачева О.В. – Экономист ПЭО

Кворум для проведения заседания и принятия решения по повестке дня имеется.

 **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Заключение дополнительного соглашения к договору № 14/93 от 14.04.2017 г. с ООО «КИРРОС»-котел», ввиду выявления необходимости дополнительных командировочных затрат по данному договору.

**Обсуждение вопроса повестки дня и принятые решения.**

**Слушали докладчика** Главного инженера Стефаниди Г.Ф.

Стефаниди Г.Ф. доложил членам закупочной комиссии о необходимости заключения дополнительного соглашения к договору № 14/93 от 14.04.2017 г. с ООО «КИРРОС»-котел».

29.03.2017 г. на официальном сайте АО «Прибой» [www.priboi.ru](http://www.priboi.ru) и на государственном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) было опубликовано официальное извещение и документация **на выполнение работ по реконструкции парового котла ДЕ 25-14 ГМ №2 с целью перевода в водогрейный режим работы** АО «Прибой», расположенного по адресу: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211.

Дата окончания срока подачи заявок 10.04.2017 г. На момент окончания срока подачи заявок поступила 1 заявка от организации ООО «КИРРОС»-котел».

10 апреля 2017 г. (Протокол Заседания Закупочной комиссии от 11 апреля 2017 г.) состоялось заседание Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по запросу предложений **на выполнение работ по реконструкции парового котла ДЕ 25-14 ГМ №2 с целью перевода в водогрейный режим работы** АО «Прибой»**,** в ходе которого Закупочная комиссия приняла решение заключить с ООО «КИРРОС»-котел» договор **на выполнение работ по реконструкции парового котла ДЕ 25-14 ГМ №2 с целью перевода в водогрейный режим работы** АО «Прибой».

Так как коммерческое предложение ООО «КИРРОС»-котел» соответствовало требованиям, установленным в извещении о запросе предложений АО «Прибой» был заключен договор №14/93 от 14.04.17 г. на сумму **1 350 000**  **руб. 00 коп., в том числе НДС 18%**.

ООО «КИРРОС»-котел» не может провести режимно-наладочные испытания в полном объёме в летний период из-за отсутствия возможности обществом обеспечить полную загрузку реконструированного котла **ДЕ 25-14 ГМ №2.** В связи с чем предлагаюООО «КИРРОС»-котел» допустить до выполнения этих работ при полной загрузке в декабре 2017 г. Соответственно, ООО «КИРРОС»-котел» понесет дооплнительные затраты в размере **60 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 18 %**, на командировочные расходы. Необходимо компенсировать ООО «КИРРОС»-котел» дополнительные командировочные расходы в течение 5 (пяти) банковских дней со дня выставления Подрядчиком счета на оплату после выполнения всего комплекса работ по договору.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

 «За» - единогласно

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

Заключить с ООО «КИРРОС»-котел» дополнительное соглашение к договору № 14/93 от 14.04.2017 г.

**Дата составления протокола 04.08.2017 г.**

Председатель: А.Н. Франтова

Члены комиссии: Г.Ф. Стефаниди

 С.Ю. Криниченко

 А.Л. Карпова

Секретарь: О.В. Толкачева